## Aikataulu
| 2015 |  | 2016 | [11 empty] | 2017
Pilotin tehtävät | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 Pilotoinnin käynnistysvaihe
1.1 Sopimuksen tekeminen pilottiorganisaation kanssa
1.2 Pilotoinnin käytännöistä sopiminen
1.3 Pilotoinnin projektiryhmän perustaminen ja sen tehtävistä sopiminen
2 Pilotoinnin työskentelyvaihe
2.1 Sosiaalihuollon palvelutehtävien ja sosiaalipalvelujen sekä palveluprosessikuvausten ja asiakasasiakirjojen nykytilan kartoitus
2.2 Selvitys käytössä olevan asiakastietojärjestelmän kyvykkyydestä täyttää asiakasasiakirjalain tekniset ja toiminnalliset vaatimukset
2.3 Tarvittavien toiminnallisten, asiakirjahallinnollisten ja ATJ-muutosten toteuttaminen
2.4 Toimintamallin luominen palvelutehtäväluokituksen tuomiseksi ATJ:ään, asiakasasiakirjojen tietosisältöjen kehittämiseksi ja asiakasasiakirjojen liittämiseksi palvelutehtäväkohtaisiin sosiaalipalveluprosesseihin ATJ:ssä sekä henkilörekisterimuutosten tekemiseen ATJ:ssä, eAMS:an, TOS:an ja TOJ:än muuttamiseen
3 Henkilöstön kouluttaminen
4 Viestintäsuunnitelma
Vihreä = Toimenpide on toteutunut kokonaan
Keltainen = Toimenpide on toteutunut osin
Punainen = Toimenpide ei toteutunut
Pinkki = Ei arvioitavissa

## Tehtävät
Pilotoinnin työsuunnitelma pilottien suunnittelun tueksi.
Pilottien tehtävät | Keskeisimmät toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi | Keskeisimmät tulokset ja tuotokset | Arvio hyödynnettävyydestä, yleistettävyydestä ja vaikuttavuudesta | Vastuutahot ja -henkilöt | Viestintä | Yhteistyötaho | Tila | Huomioita
1 Pilotoinnin käynnistysvaihe
1.1 Sopimuksen tekeminen pilottiorganisaation kanssa | Sovitaan pilotoinnin kohteena olevat sosiaalihuollon palvelutehtävät ja sosiaalipalvelut sekä pilotin tavoitteet, laajuus ja rajaukset | Yksilölliset sopimukset ja työsuunnitelmat kaikille pilottiorganisaatioille ja -alueille. Allekirjoitetut sopimukset. |  | Kansa-koulu-hankkeen hankejohtaja ja sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija; Pilottiorganisaatiosta pilotoinnin projektipäällikkö tai vastuuhenkilö / sosiaalijohtaja / pilotointiin osallistuvan sosiaalipalvelun johtaja tai päällikkö?
1.2 Pilotoinnin käytännöistä sopiminen | Aloituspalaverissa sovitaan pilotoinnissa käytettävistä työkaluista, tallennustiloista, käyttöoikeuksista ja viestintäkäytännöistä. Käydään läpi työsuunnitelma alustavine aikatauluineen. | Pilotoinnin käytännöt ovat pilottiorganisaation pilottien yhteys-/vastuuhenkilöiden tiedossa. |  | Kansa-koulu-hankkeen hankejohtaja ja sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija; Pilottiorganisaatiosta pilotoinnin projektipäällikkö tai vastuuhenkilö / sosiaalijohtaja / pilotointiin osallistuvan sosiaalipalvelun johtaja tai päällikkö?
1.3 Pilotoinnin projektiryhmän perustaminen ja sen tehtävistä sopiminen | Aloituspalaverissa nimetään pilotoinnin projektiryhmän jäsenet. Sovitaan kokoontumisaikataulu ja ryhmän tehtävät. | Aikataulu pilotoinnin projektiryhmän kokoontumisille. Projektiryhmä on nimetty ja tehtävät määritelty. |  | Pilottiorganisaatiosta pilotoinnin projektipäällikkö tai vastuuhenkilö? sekä Kansa-koulu-hankkeen sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Teppo Taskinen ja hankkeen aluekoordinaattori XX YY |  |  |  | Jokainen pilottiorganisaatio ratkaisee itse, miten organisoi pilottityöskentelyn sisäisesti. Organisaatiot saattavat esimerkiksi valita omat toiminnallisia muutoksia ja ATJ:n muutoksia käsittelevät työryhmät.
2 Pilotoinnin työskentelyvaihe
2.1 Sosiaalihuollon palvelutehtävien ja sosiaalipalvelujen sekä palveluprosessikuvausten ja asiakasasiakirjojen nykytilan kartoitus
2.1.1 Sosiaalihuollon palvelutehtävien ja sosiaalipalvelujen nykytilan kuvaus. | Kuvataan, mitä sosiaalipalveluja pilottiorganisaatio antaa ja missä sosiaalihuollon palvelutehtävissä | Nykytilan kuvaus pilottiorganisaation sosiaalipalvelujen palveluvalikoimasta eli siitä, mitä sosiaalipalveluja organisaatiossa annetaan ja missä sosiaalihuollon palvelutehtävissä. |  | Pilottiorganisaatiosta sosiaalipalvelujen johtajat tai päälliköt ja esimiehet, pilotoinnin projektipäällikkö, arkistopäällikkö, arkistovastaava tai arkistosihteeri, pilotoinnin vastuuhenkilö ja sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä |  |  |  | Kuvauksissa huomioidaan pilottiorganisaation toimintaympäristö.
2.1.2 Pilottiorganisaatiossa olemassa olevien sosiaalihuollon palveluprosessikuvausten kartoitus | Kartoitetaan, mitkä sosiaalihuollon palveluprosessit pilottiorganisaatiossa on aiemmin kuvattu ja mitkä prosessikuvaukset puuttuvat. | Taulukko tai lista, mitä sosiaalihuollon palveluprosessikuvauksia on laadittu ja missä palvelutehtävissä. |  | Pilottiorganisaatiosta sosiaalipalvelujen johtajat tai päälliköt ja esimiehet, pilotoinnin projektipäällikkö, vastuuhenkilö ja sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä |  |  |  | Palveluprosessien tarkemmissa kuvauksissa saadaan tietoa siitä, kuka tekee, mitä tekee, millä välineellä, mitä tietoa syntyy, mitä asiakasasiakirjoja syntyy, mitä tietoa tarvitaan, mitä erityisiä huomioita, mitä kehittämistarpeita.
2.1.3 Pilotin kohteena olevissa palvelutehtävissä ja sosiaalipalveluissa käytettävien asiakasasiakirjojen kartoitus | Selvitetään, mitä asiakasasiakirjoja nykytilanteessa käytetään ja muodostetaan ja mitä asiakasasiakirjoja pitäisi lisäksi olla käytössä. | Taulukot, joissa kuvattu, mitä asiakasasiakirjoja kussakin pilottiin osallistuvassa sosiaalipalvelussa on käytössä ja mitä asiakasasiakirjoja puuttuu. |  | Pilottiorganisaatiosta sosiaalipalvelujen johtajat tai päälliköt ja esimiehet, pilotoinnin projektipäällikkö, arkistopäällikkö, arkistovastaava tai arkistosihteeri, pilotoinnin vastuuhenkilö ja sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä
2.2 Selvitys käytössä olevan asiakastietojärjestelmän kyvykkyydestä täyttää asiakasasiakirjalain tekniset ja toiminnalliset vaatimukset
2.2.1 Selvitys, miten sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitus on tuotavissa ATJ:ään | Selvitetään pilottiorganisaation ja ATJ-toimittajan kanssa uuden palvelutehtäväluokituksen käyttöönoton mahdollisuudet ja esteet | Tieto siitä, onko uusi palvelutehtäväluokitus tuotavissa ATJ:ään sekä siitä, kuinka paljon ja millaista työtä se vaatii |  | Pilottiorganisaatiosta pilotoinnin projektipäällikkö, vastuuhenkilö ja sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, asiakastietojärjestelmän toimittajan edustaja |  |  |  | Huomioidaan olemassa olevien luokitusten (esim. jos käytössä kuntien tehtäväluokitus tai muu asiakirjahallinnon tarpeista tehty luokitus) päivitystarpeet tai toisena mahdollisena mallina rinnakkaisen luokituksen käyttöönoton mahdollisuus. Huomioidaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston I-vaiheen määrittelyt (erityisesti metatiedot)
2.2.2 Selvitys, miten kansalliset palveluprosessikuvaukset ovat tuotavissa palvelutehtäväluokituksen mukaisiin tehtäviin ATJ:ssä | Selvitetään, miten palveluprosessit nykytilassa on rakennettu ATJ:ään ja miten uuden palvelutehtäväluokituksen mukaiset palvelutehtävät ja palveluprosessit ovat otettavissa käyttöön ATJ:ssä. | Tieto siitä, ovatko palveluprosessikuvaukset tuotavissa palvelutehtäväluokituksen mukaisesti ATJ:ään ja tarvitaanko ATJ:ään muutoksia |  | ATJ:n sovellusasiantuntija /pääkäyttäjä ja ATJ:n toimittajan edustajat. |  |  |  | Huomioidaan kansallisten palveluprosessikuvausten tilanne. Keskustellaan palveluprosessimääritysten tilanteesta THL:n kanssa ennen kuin piloteissa siirrytään vaiheeseen, jossa prosesseja viedään ATJ:ään.
2.2.3. Selvitys, onko asiakasasiakirjalain mukaisia asiakasasiakirjojen tietosisältöjä saatavissa ATJ:n toimittajalta ja siitä, miten palvelutehtäväkohtaiset asiakasasiakirjat ovat liitettävissä prosessikuvausten mukaisiin prosesseihin ATJ:ssä | Selvitetään, onko ATJ:n toimittajalta saatavissa asiakasasiakirjalain vaatimusten ja THL:n määräysten mukaisia asiakasasiakirjojen tietosisältöjä. Selvitetään pilotoitavien palvelutehtävien asiakasasiakirjojen liittämisen mahdollisuuksia prosesseihin ATJ:ssä | Tieto siitä, onko asiakasasiakirjalain mukaisia asiakasasiakirjojen tietosisältöjä saatavissa ATJ:n toimittajalta. Selvitys siitä, miten palvelutehtäväkohtaiset asiakasasiakirjat voi liittää prosesseihin ATJ:ssä. Taulukko, jossa kuvataan sosiaalihuollon palvelutehtävät ja niiden prosessit |  | Pilottiorganisaatiosta pilotoinnin projektipäällikkö, vastuuhenkilö ja sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, asiakastietojärjestelmän toimittajan edustaja
2.2.4 Selvitys, miten henkilörekisterimuutos on tehtävissä ATJ:ään | Selvitetään, millaisia rekisterejä on nykyisin käytössä. Selvitetään, mitä täytyy tehdä, jotta ATJ:n sisällä voidaan siirtyä usean henkilörekisterin käytöstä yhden henkilörekisterin käyttöön. | Tieto nykyisistä käytössä olevista henkilörekistereistä ja tarvittavista toimenpiteistä siirryttäessä yhteen henkilörekisteriin. |  | Pilottiorganisaatiosta pilotoinnin projektipäällikkö, vastuuhenkilö ja sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, asiakastietojärjestelmän toimittajan edustaja sekä tukena Kansa-koulu-hankkeen sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Teppo Taskinen ja hankkeen aluekoordinaattori XX YY
2.2.5 Pilotin kohteena olevissa palvelutehtävissä ja sosiaalipalveluissa käytössä olevien asiakasasiakirjojen peilaaminen suhteessa kansalliseen asiakirjatyyppiluokitukseen | Verrataan nykytilassa käytettävien asiakasasiakirjojen listaa kansalliseen asiakasasiakirjojen listaan ja asiakirjatyyppiluokitukseen. Selvitetään, onko kansallisesti määritelty asiakasasiakirjoja, joita nyt ei ole käytössä eikä muodostu? | Taulukot, joissa kuvattu, mitä asiakasasiakirjoja kussakin palveluprosessissa voi syntyä sekä taulukot, joissa on esitetty nykytilassa käytettävät asiakasasiakirjat ja se, mitä asiakasasiakirjoja lisäksi pitäisi käyttää ja muodostua |  | Pilottiorganisaatiosta sosiaalipalvelujen johtajat tai päälliköt ja esimiehet, pilotoinnin projektipäällikkö, arkistopäällikkö, arkistovastaava tai arkistosihteeri, pilotoinnin vastuuhenkilö ja sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä
2.3 Tarvittavien toiminnallisten, asiakirjahallinnollisten ja ATJ-muutosten toteuttaminen
2.3.1. Arvio ja suunnitelma pilotissa tehtävistä toiminnallisista muutoksista sekä kehittämistoimien mitoitus | Pilottiorganisaatio arvioi nykytilakuvauksen pohjalta tarvittavat toiminnalliset muutokset ja mitoittaa kehittämistoiminnan sen pohjalta. | Suunnitelma toiminnallisita muutoksista ja kehittämistoimien mitoituksesta |  | Pilottiorganisaatiosta sosiaalijohtaja, sosiaalipalvelujen johtajat tai päälliköt ja esimiehet, pilotoinnin projektipäällikkö, arkistopäällikkö, arkistovastaava tai arkistosihteeri, pilotoinnin vastuuhenkilö ja sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä
2.3.2. ATJ:ään tehtävien muutosten suunnittelu | Pilottien ja ATJ-toimittajan suunnitelma muutoksista | Suunnitelma esim. siitä, miten palvelutehtäväluokitus tai sen osa tuodaan hallitusti käytettävään ATJ:ään, miten mahdolliset toiminnalliset muutokset toteutetaan ATJ:ään, miten THL:n määräyksen mukaiset asiakasasiakirjat otetaan käyttöön ATJ:ssä, miten henkilörekisterimuutokset toteutetaan ATJ:ään |  | Tietohallintojohtaja tai -päällikkö, pilotoinnin vastuuhenkilö ja ATJ:n sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, asiakastietojärjestelmän toimittajan edustaja, arkistopäällikkö, arkistovastaava tai arkistosihteeri sekä mahdollisesti sosiaalipalvelujen johtajat tai päälliköt ja esimiehet, kehittämispäällikkö, asianhallintapäällikkö
2.3.3. Laaditaan asiakkuuksien siirtosuunnitelma organisaation pilottiin osallistuvien sosiaalipalvelujen vanhan rakenteen mukaisista palveluista uuden palvelutehtäväluokituksen mukaisesti ryhmiteltyihin sosiaalipalveluihin | Selvitetään, täytyykö asiakkuudet päättää vanhan rakenteen mukaisista palveluista ja avata uudestaan uuden palvelutehtäväluokituksen mukaisiin palveluihin? Selvitetään, voivatko vanhat asiakkuudet olla päättymiseen saakka vanhan rakenteen mukaisissa palveluissa ATJ:ssä. - Selvitetään, kuinka pitkän aikaa ATJ:ssä voi olla asiakkuuksia vanhan ja uuden rakenteen mukaisissa palveluissa. | Asiakkuuksien siirtosuunnitelma vanhan palvelutehtäväluokituksen mukaisista palveluista uuden palvelutehtäväluokituksen mukaisiin palveluihin. Tieto siitä, täytyykö vanhan rakenteen mukaisissa palveluissa ATJ:ssä olevat asiakkuudet päättää ja avata uusina asiakkuuksina ATJ:ään uudella tavalla tehtyihin sosiaalipalveluihin |  | Tietohallintojohtaja tai -päällikkö, pilotoinnin vastuuhenkilö ja ATJ:n sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, asiakastietojärjestelmän toimittajan edustaja, arkistopäällikkö, arkistovastaava tai arkistosihteeri sekä mahdollisesti sosiaalipalvelujen johtajat tai päälliköt ja esimiehet, kehittämispäällikkö, asianhallintapäällikkö |  |  |  | Huomioidaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston I-vaiheen määrittelyt, erityisesti metatiedot ja asiakkuus –asiakirja sekä asiakkuuden hallintaan liittyvät tekstit Ratkaisuarkkitehtuuri –dokumentissa https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/lausuttavat-materiaalit
2.3.4 Tarvittavien muutosten tekeminen ATJ:ään, eAMS:aan, TOS:aan ja TOJ:ään | Pilottiorganisaatio tekee tarvittavat muutokset eAMSiin ja tiedonohjaussuunnitelmaan (TOS), tiedonohjausjärjestelmään (TOJ) sekä käytettävään asiakastietojärjestelmään. | Päivitetyt pilottiorganisaation eAMS ja TOS. TOSissa huomioitu JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/191 |  | ATJ:n sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, ATJ:n toimittajan edustajat, tietohallintojohtaja tai -päällikkö, pilotoinnin vastuuhenkilö, asianhallintapäällikkö, arkistopäällikkö, arkistovastaava tai arkistosihteeri, asiakirjahallinnon asiantuntija |  |  |  | Huomioidaan olemassa olevien luokitusten (esim. jos käytössä kuntien tehtäväluokitus tai muu asiakirjahallinnon tarpeista tehty luokitus) päivitystarpeet tai toisena mahdollisena mallina rinnakkaisen luokituksen käyttöönoton mahdollisuus. Huomioidaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston I-vaiheen määrittelyt (erityisesti metatiedot)
2.3.5 Palvelutehtäväluokituksen vieminen käytettävään ATJ:ään kokonaan tai sovituilta osin. | Palvelutehtäväluokitus viedään ATJ:ään kokonaan tai sovituilta osin | Palvelutehtäväluokitus on viety sovitusti ATJ:ään |  | ATJ:n sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, ATJ:n toimittajan edustajat, tietohallintojohtaja tai -päällikkö, pilotoinnin vastuuhenkilö
2.3.6 Asiakastietojen käyttöoikeuksien määrittely palvelutehtävä-, työrooli- ja työtehtäväkohtaisesti ATJ:ään | Asiakastietoja käsittelevien henkilöiden käyttöoikeudet määritellään palvelutehtävittäin ja kunkin työntekijän työtehtävien perusteella noudattaen THL:n määräystä, joka koskee käyttöoikeuksien määrittelyä | Asiakastietojen käyttöoikeudet on määritelty palvelutehtävä-, työrooli- ja työtehtäväkohtaisesti ATJ:ään käyttöoikeuksien määrittelyä koskevan THL:n määräyksen mukaisesti |  | ATJ:n sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, ATJ:n toimittajan edustajat, tietohallintojohtaja tai -päällikkö, pilotoinnin vastuuhenkilö, ATJ:n vastuukäyttäjät, mahdollisesti esimiehet, tietosuojavastaava |  |  |  | Noudatettava THL:n määräystä, joka koskee käyttöoikeuksien määrittelyä.
2.3.7 Sosiaalihuollon henkilörekisterin muodostaminen asiakasasiakirjalain edellyttämällä tavalla (yksi asiakasrekisteri, joka sisältää myös ilmoitukset) | Tehdään tarvittavat sosiaalihuollon henkilörekisterien muutokset ATJ:ään. Organisaatio päivittää sosiaalihuollon henkilörekisterien rekisteriselosteet. | Yksi asiakasrekisteri, joka sisältää myös ilmoitukset. Päivitetty rekisteriseloste |  | Asianhallintapäällikkö, arkistopäällikkö, arkistovastaava, arkistosihteeri, asiakirjahallinnon asiantuntija, tietosuojavastaava, ATJ:n sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, tietohallintojohtaja tai -päällikkö, pilotoinnin vastuuhenkilö |  |  |  | Yhden rekisterin käyttöön siirtyminen edellyttää, että käyttöoikeudet määritellään palvelutehtävittäin ja kunkin työntekijän työtehtävien perusteella noudattaen THL:n määräystä, joka koskee käyttöoikeuksien määrittelyä
2.3.8 Tuodaan tai rakennetaan THL:n määritysten mukaisia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja ATJ:ään | Rakennetaan tai asennetaan ATJ:ään asiakasasiakirjalain ja THL:n määritysten mukaiset sosiaalihuollon asiakasasiakirjat. | ATJ:ään on rakennettu tai asennettu THL:n määritysten mukaiset asiakasasiakirjat, jotka voidaan kytkeä palvelutehtäväluokitukseen ja THL:n päivittämiin sosiaalihuollon palveluprosesseihin. |  | ATJ:n sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, ATJ:n toimittajan edustajat, tietohallintojohtaja tai -päällikkö, asiakirjahallinnon asiantuntija, asianhallintapäällikkö, arkistopäällikkö, arkistovastaava, arkistosihteeri, pilotoinnin vastuuhenkilö, ATJ:n vastuukäyttäjät, mahdollisesti esimiehet, tietosuojavastaava |  |  |  | Huomioidaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston I-vaiheen metatietomääritykset
2.3.9 Asiakasasiakirjojen liittäminen palvelutehtäväluokitukseen asiakastietojärjestelmissä | Liitetään ATJ:ssä talletettavat asiakasasiakirjat ATJ:n sisällä niihin sosiaalihuollon palvelutehtäviin, joissa kyseisiä asiakasasiakirjoja voi syntyä. | Asiakasasiakirjat liitetty palvelutehtäväluokitukseen ATJ:ssä |  | ATJ:n sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, ATJ:n toimittajan edustajat, asiakirjahallinnon asiantuntija, asianhallintapäällikkö, arkistopäällikkö, arkistovastaava, arkistosihteeri, pilotoinnin vastuuhenkilö, ATJ:n vastuukäyttäjät, mahdollisesti esimiehet, tietosuojavastaava |  |  |  | Huomioidaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston I-vaiheen metatietomääritykset
2.3.10 Asiakasasiakirjojen liittäminen palvelutehtäväluokitukseen ja THL:n päivittämiin sosiaalihuollon palveluprosesseihin ATJ:ssä | Liitetään ATJ:ssä talletettavat asiakasasiakirjat ATJ:n sisällä niihin sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitukseen ja THL:n päivittämiin sosiaalihuollon palveluprosesseihin, joissa kyseisiä asiakasasiakirjoja syntyy. | Asiakasasiakirjat on liitetty sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitukseen ja THL:n päivittämiin sosiaalihuollon palveluprosesseihin ATJ:ssä. |  | Pilotoinnin vastuuhenkilö, esimiehet, ATJ:n sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, ATJ:n toimittajan edustajat, ATJ:n vastuukäyttäjät |  |  |  | Kaikissa sosiaalipalveluprosesseissa ei voi syntyä kaikkia erilaisia sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja. Asiakirjat liitetään sosiaalihuollon palveluprosesseihin, huomioidaan sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston I-vaiheen metatietomääritykset
2.3.11 Asiakasasiakirjalain ja THL:n määräysten mukaisten asiakasasiakirjojen käyttöönotto ATJ:ssa | Otetaan määräysten mukaiset asiakasasiakirjat käyttöön pilottiin osallistuvissa sosiaalihuollon palvelutehtävissä ja sosiaalipalveluissa. | Määräysten mukaiset asiakasasiakirjat ovat käytössä pilottiin osallistuvissa sosiaalihuollon palvelutehtävissä ja sosiaalipalveluissa. |  | Pilotoinnin vastuuhenkilö, esimiehet, ATJ:n sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, ATJ:n toimittajan edustajat, ATJ:n vastuukäyttäjät
2.3.12 Kokemuksien kerääminen palvelutehtäväluokituksen, palveluprosessien, asiakasasiakirja tuomisesta ATJ:iin, henkilörekisterimuutosten tekemisestä (ATJ, eAMS, TOS ja TOJ), asiakasasiakirjojen tietosisältöjen kehittämisestä ja yhtenäistämisestä sekä liittämisestä palvelutehtäväluokitukseen ja palvelutehtäväkohtaisiin sosiaalipalveluprosesseihin, toiminnan muutoksesta ja palveluprosessien yhtenäistämisestä | Pilottiorganisaatio / -alue pitää kirjaa palvelutehtäluokituksen käyttöönoton valmistelun ja toteutuksen aikana havaituista haasteista, kokemuksista, kehitysehdotuksista, palautteesta, kommenteista ja positiivisista sekä negatiivisista toimintakäytäntöjen muutoksista sovitulla tavalla | Kokemustietoa hyödynnettäväksi toimintamallin luomisessa toiminta- ja tietomääritysten viemisestä ATJ:ään |  | Pilotoinnin vastuuhenkilö, ATJ:n sovellusasiantuntija/pääkäyttäjä, ATJ:n toimittajan edustajat, asiakirjahallinnon asiantuntija, asianhallintapäällikkö, arkistopäällikkö, arkistovastaava, arkistosihteeri, ATJ:n vastuukäyttäjät, mahdollisesti esimiehet, tietosuojavastaava
2.4 Toimintamallin luominen palvelutehtäväluokituksen tuomiseksi ATJ:ään, asiakasasiakirjojen tietosisältöjen kehittämiseksi ja asiakasasiakirjojen liittämiseksi palvelutehtäväkohtaisiin sosiaalipalveluprosesseihin ATJ:ssä sekä henkilörekisterimuutosten tekemiseen ATJ:ssä, eAMS:an, TOS:an ja TOJ:än muuttamiseen | Käydään pilottien kokemukset läpi työpajoissa. Kerätään pilottiorganisaatioiden pilotoinnin päiväkirjat sekä kansallisia määrityksiä, määräyksiä ja niiden käyttöönottoa koskevat kokemukset, havainnot, kehitysehdotukset, palautteet, hyvät ja vähemmän hyvät käytännöt jne. Analysoidaan pilottien kokemukset ja laaditaan toimintamalli toiminta- ja tietomääritysten rukkasryhmässä. | Toimintamalli toiminta- ja tietomääritysten tuomisesta ATJ:ään |  | Kansa-koulu-hankkeen projektiryhmä ja sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija Teppo Taskinen, aluekoordinaattorit, toiminta- ja tietomääritysten rukkasryhmä; Pilottiorganisaatiosta pilotoinnin projektipäällikkö tai vastuuhenkilö |  | THL OPER |  | Toimintamalli voi sisältää esimerkiksi prosessikuvausta, ohjetta, prosessikaavioita tai muuta sopivaa kuvaustapaa
3 Henkilöstön kouluttaminen | Pilottiin osallistuvat organisaatiot kouluttavat pilottiin osallistuvien sosiaalihuollon palvelutehtävien ja sosiaalipalvelujen henkilöstön pilotin aikana ilmenneen koulutustarpeen mukaisesti. Koulutustarvetta syntyy, kun toimintakäytännöt, toimintaprosessit, kirjaamiskäytännöt tai asiakastietojärjestelmän käyttötapa muuttuvat. Kansa-koulu-hankkeen toisessa kehittämiskokonaisuudessa 'kirjaamisosaamisen kehittäminen' koulutetaan koko sosiaalihuollon henkilöstö määrämuotoiseen kirjaamiseen. | Henkilöstö on saanut riittävän koulutuksen pilotin toiminta- ja tietomääritysten muutoksessa. |  | Pilottiorganisaatioiden johto sekä organisaatiosta riipuen esimerkiksi henkilöstöpäällikkö, koulutuspäällikkö, koulutussuunnittelija, koulutusvastaava, kouluttajat, ATJ:n sovellusasiantuntijat/pääkäyttäjät, ATJ:n vastuukäyttäjät |  |  |  | Jokainen pilottiin osallistuva organisaatio kouluttaa henkilöstönsä omien koulutus- ja perehdytyssuunnitelmiensa ja -käytäntöjensä mukaisesti. Vain asiakastietojärjestelmään tehtävät muutokset turhia. Täytyy saada henkilöstö omaksumaan uudet toimintatavat, prosessit, asiakasasiakirjojen käyttö jne.
4 Viestintäsuunnitelma (erillinen välilehti)
Vihreä = Toimenpide on toteutunut kokonaan
Keltainen = Toimenpide on toteutunut osin
Punainen = Toimenpide ei toteutunut
Pinkki = Ei arvioitavissa

## Muutoshistoria
Kansa-koulu-hankkeen pilotointiin osallistuminen
PILOTOINNIN TYÖSUUNNITELMA / TEHTÄVÄLUETTELO
Toimii pilotoinnin projektipäällikön työlistana, laaditaan pilotoinnin suunnitteluvaiheessa ja täydennetään pilotin edetessä. Liiitettäväksi pilottisopimukseen, mutta ei ole tarkka päiväkirja tehtävien toteutuksesta.
Työsuunnitelmasta / Tehtäväluettelosta on hyvä tallentaa uusi versio uudella versionumerolla varsinkin silloin, kun työsuunnitelmaan tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat toisten organisaatioiden (esim. THL Tietorakenteet-yksikkö) työhön tai pilotoinnin aikatauluun
Työsuunnitelma / tehtäväluottelo on tarkoitettu pilottien tueksi. Tämä ei ole listaus Kansa-koulu-hankkeen tehtävistä.
Päivämäärä | Versio | Kuka muutti | Mitä muutti | Miksi muutti | Millä perusteella muutti | Missä muutoksesta sovittiin
15.12.2015 | V01 | Teppo Taskinen | Työsuunnitelman ensimmäinen luonnos | Piloteille tarvitaan työsuunnitelman pohja, jota muokataan kunkin pilotin tavoitteiden mukaiseksi
17.12.2015 | V02 | Teppo Taskinen |  |  | Hankkeen työntekijöiden antamien palautteiden ja ehdotusten perusteella
21.12.2015 | V021 | Teppo Taskinen | Lisätty muutoshistoria, poistettu taulukot TP1 ja Vaiheet tarpeettomina, lisätty sarake Tila taulukkoon Tehtävät, lisätty viestintäkalenterille oma taulukko Viestintä | Ilmeni tarve saada selkeästi tietoa siitä, mitä työsuunnitelmassa on muutettu, milloin ja miksi. | Laajennetussa projektiryhmässä 17.12.2015 käydyn keskustelun pohjalta. Viestintä nousee jokaisessa palaverissa esiin. Siksi lienee hyvä laatia viestintäkalenteri. | Laajennetun projektiryhmän kokous 17.12.2015
20.1.2016 | V022 | Teppo Taskinen | Muutettu Tehtävät-taulukossa sarakkeen Vastuutaho nimeksi Vastuutahot ja -henkilöt, lisätty keskustelun pohjaksi vastuutahoja eri tehtävien kohdalle | Kun on alustavasti listaus siitä, kuka vastaa tietystä tehtävästä, on helpompaa keskustella vastuista kuin jos pohjaesitystä ei olisi. |  | Puhelinkeskustelu hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajan ja hankejohtajan kanssa 19.1.2016
20.1.2016 | V022 | Teppo Taskinen | Muutettu Tehtävät-taulukossa tehtävän 2.3.4 Henkilörekisterien muodostaminen asiakasasiakirjalain edellyttämällä tavalla (asiakasrekisteri ja ilmoitusrekisteri) nimi muotoon 2.3.4 Henkilörekisterin muodostaminen asiakasasiakirjalain edellyttämällä tavalla (yksi asiakasrekisteri, joka sisältää myös ilmoitukset) |  | Sosiaalihuollon henkilörekisteriä koskeviin kysymyksiin THL:ltä saatujen vastausten perusteella
21.1.2016 | V023 | Teppo Taskinen | Tarkennettu käyttöoikeuksien määrittelyä koskevia tehtäviä. Lisätty viestintään liittyviä tehtäviä. Poistettu taulukko Kysymyksiä tarpeettomana. Se sisälsi kysymyksiä, joita ehkä on hyvä miettiä tai joita voi tulla vastaan pilottiorganisaatioissa pohdittaessa, tekeekö organisaatio rakenteeseensa ja/tai sosiaalipalvelujensa järjestämis-/tuottamistapaan muutoksia samalla kun ottaa sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen käyttöönsä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä. |  | Hankkeen valvojalta 21.1. saadun palautteen perusteella
25.1.2016 | V024 | Maarit Hiltunen-Toura, Leena Kaljunen | Karsittu ja yhdistetty tehtäviä. Tarkastettu, että hankesuunnitelmassa mainitut tehtävät ovat mukana pilotin työsuunnitelmassa. Muokattu tehtävien järjestystä loogisemmaksi. |  | Hankkeen valvojalta 21.1. saadun palautteen perusteella
25.1.2016 | V025 | Teppo Taskinen | Korjattu tehtävien numerointia 2.3.5 alkaen. Muokattu viestinnän tehtäviä pilottien viestintää paremmin koskeviksi. Poistettu pilottiorganisaatioiden omaa henkilöstölle ja asiakkaille suunnattua viestintää koskevia tehtäviä. |  |  | Puhelinkeskustelu hankejohtajan kanssa 25.1.2016
26.1.2016 | V03 | Teppo Taskinen | Poistettu Aikataulu-taulukosta tarkat tehtävät, sillä ne eivät enää muutosten jälkeen vastanneet Tehtävät-taulukon sisältöä. Poistettu henkilöstökoulutusta koskevat tehtävät, sillä jokaisella pilottiin osallistuvalla organisaatiolla on omat koulutus- ja perehdytyssuunnitelmansa sekä oma tapansa järjestää henkilöstökoulutukset. Muokattu viestinnän tehtäviä, poistettu viestintäsuunnitelman laatimisen tehtävät tarpeettomina, sillä jokaisella pilottiorganisaatiolla on oma viestintäsuunnitelmansa.
26.1.2016 | V031 | Maarit Hiltunen-Toura | Karsittu ja yhdistetty tehtäviä. Tarkistettu, että jokaiselle tehtävälle on toimenpiteet.
26.1.2016 | V032 | Teppo Taskinen, Leena Kaljunen | Muokkauksia tehtäviin, keskeisimpiin toimenpiteisiin ja tuloksiin (merkitty sinisellä). Leenan kommentit vihreällä
27.1.2016 | V033 | Teppo Taskinen | Viestintää koskevat asiat poistettu, niiden pohjalta tehdään muistilista viestintäkäytännöistä, jotka täytyy sopia pilotoinnin aloituspalaverissa. Myokattu tehtäviä. |  | Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajan kommentit
27.1.2016 | V034 | Maarit Hiltunen-Toura | Viimeistelty tautukkoa tehtävät, lisätty kommentteja ja kysymyksiä, jotka vielä kaipaavat tarkennusta. Tehty viestintäsuunnitelma.
27.1.2016 | V035 | Teppo Taskinen | Lisätty tehtävä 2.3.13 Asiakasasiakirjalain ja THL:n määräysten mukaisten asiakasasiakirjojen käyttöönotto ATJ:ssa. Täydennetty ja korjattu kommenttien perusteella. Nimetty taulukko Viestintä Viestintäkalenteriksi. |  | Hankejohtajan kommentit. Taulukko Viestintä sisälsi viestintäkalenterin pohjan, joten muutettu taulukon nimi kuvaavammaksi.
27.1.2016 | V036 | Leena Kaljunen, Maarit Hiltunen-Toura ja Teppo Taskinen | Taulukko Viestintäkalenteri korvattu taulukolla Viestintäsuunnitelma. Käyty taulukosta Tehtävät läpi tehtävät, toimenpiteet, tulokset ja tuotokset ja tehty tarvittavia lisäyksiä ja korjauksia. |  | Valmisteltu työsuunnitelman luonnos ohjausryhmän sähköpostikokouksen käsiteltäväksi.
5.2.2016 | V037 | Leena Kaljunen, Maarit Hiltunen-Toura, Teppo Taskinen ja Hanna Lohijoki | Tehtävät 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 , 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 ja 2.4 . Lisätty huomioitavia asioita sarakkeeseen Huomioita. Muokattu joitakin tehtäviä sarakkeessa Pilottien tehtävät. Muokattu keskeisimpiä toimenpiteitä, tuloksia ja tuotoksia. |  | Ohjausryhmän sähköpostikokouksen 1/2016 kommenttien mukaisesti | Ohjausryhmän kokous 1/2016

## Viestintäsuunnitelma
Kansa-koulu-hankkeen pilotin viestintäsuunnitelma
Tavoite | Kohderyhmät | Viestintäkanavat | Aikataulu | Vastuuhenkilöt | Seuranta
Tehdä pilotin tavoitteet tunnetuksi ja motivoida yhteiseen kehittämiseen | Pilottiin osallistuvat orgnaisaatiot ja ammattihenkilöt | Aloituspalaveri, Kick off tilaisuudet | Pilotin alkaessa helmikuussa 2016 | hankejohtaja, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, aluekoordinaattori, pilotin vastuuhenkilö
Edistää vuorovaikutusta pilotin toimijoiden välillä | Pilotin vastuuhenkilö, pilotointiin osallistuva ammattihenkilöstö, toiminta- ja tietomääritysten rukkasryhmä | Kansa-koulu-hankkeen yhteistyötila, pilottien oma työskentelytila Dropboxissa, yhteiset tapaamiset, sähköposti | Pilotin vastuuhenkilölle luodaan käyttöoikeudet yhteistyötilaan pilotin alkaessa, Luodaan työskentelytila Dropboxiin | sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, aluekoordinaattori, viestintäasiantuntija
Välittää tietoa pilotin etenemisestä | Pilotointiin osallistuvat organisaatiot, pilotin projektiryhmä, hankkeen ohjausryhmä ja projektiryhmä, toiset pilotit, toiminta- ja tietomääritysten rukkasryhmä | Kansa-koulu-hankkeen yhteistyötila, ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoukset, pilottien yhteiset tapaamiset, toiminta- ja tietomääritysten rukkasryhmän tapaamiset, pilottiorganisaation sisäiset viestintäkanavat | Koko pilotoinnin ajan | sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, aluekoordinaattori, hankejohtaja, pilotin vastuuhenkilö
Välittää tietoa pilotin tuloksista | Hankkeen ohjausryhmä ja projektiryhmä, sosiaalialan osaamiskeskukset, sosiaalialan organisaatiot, sosiaalihuollon ammattihenkilöstö | Kansa-koulu-hankkeen yhteistyötila, ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoukset, Kansa-koulu-hankkeen tiedote, Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tiedote, seminaarit | Vuoden 2017 alussa pilotoinnin päätyttyä | sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, hankejohtaja, viestintäasiantuntija, aluekoordinaattori
Tukea pilotissa luotujen toimintamallien levittämistä ja hyödyntämistä | Sosiaalialan organisaatiot, sosiaalihuollon ammattihenkilöstö | Kansa-koulu-hankkeen tiedote, Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tiedote, seminaarit, | Alkaa keväällä 2017 työpaketti 1:n vaiheessa kaksi | sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, aluekoordinaattori, hankejohtaja, viestintäasiantuntija